## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	30	7	7	-33	-33
Histoire 2	33	0	0	-25	-25
Histoire 3	15	15	15	-25	-25
Histoire 4	31	31	31	6	-19
Histoire 5	27	27	27	-13	-53
Histoire 6	15	15	15	-10	-35
Histoire 7	18	18	-22	-62	-102
Histoire 8	19	-3	-28	-53	-78
Histoire 9	20	20	-20	-60	-100
Histoire 10	25	25	0	-25	-50
Histoire 11	9	9	-31	-71	-111
Histoire 12	25	25	0	0	-25
Histoire 13	25	25	-15	-15	-55

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	292	214	-21	-386	-711

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	10	10		23-02-2021	0	30	35	30	35	60	70
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3		24-02-2021	1	29,99932216	33	25	30	54,99932216	63
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15		25-02-2021	2	29,99864431	28	22	31	51,99864431	59
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2		26-02-2021	3	29,99796647	25	25	26	54,99796647	51
Total			23	30		27-02-2021	4	29,99728863	12	10	12	39,99728863	24
				28-02-2021	5	29,99661078	10	5	7	34,99661078	17
				01-03-2021	6	29,99593294	5	0	2	29,99593294	7
HISTOIRE 2					02-03-2021	7	29,9952551	0	0	0	29,9952551	0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		03-03-2021	8	29,99457725	-5,714285714	-6,857142857	-7,357142857	23,13743439	-13,07142857
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	13	12		04-03-2021	9	29,99389941	-11,0952381	-11,63095238	-12,96428571	18,36294703	-24,05952381
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2		05-03-2021	10	29,99322156	-16,47619048	-16,4047619	-18,57142857	13,58845966	-35,04761905
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7		06-03-2021	11	29,99254372	-21,85714286	-21,17857143	-24,17857143	8,813972292	-46,03571429
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10		07-03-2021	12	29,99186588	-27,23809524	-25,95238095	-29,78571429	4,039484925	-57,02380952
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2		08-03-2021	13	29,99118803	-32,61904762	-30,72619048	-35,39285714	-0,735002442	-68,01190476
Total			33	33		09-03-2021	14	29,99051019	-38	-35,5	-41	-5,50948981	-79

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Date début/fin des tâches	/	/	0	4
Séléction de dates via interface calendrier	/	/	0	3
Date début/fin des projets	/	/	0	4
Priorité des tâches en fonction du temps	/	/	0	4
Total			0	15

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création de calendrier (graphiquement)	/	/	0	20
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	/	/	0	4
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	/	/	0	2
Afficher la date de début et fin d'une tâche	/	/	0	5
Total			0	31

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0	12
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0	15
Total			0	27

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	/	/	0	7
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	/	/	0	1
Tâches et sous-projets sont partagées	/	/	0	1
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	/	/	0	4
Tâches assignées doivent être visibles	/	/	0	2
Total			0	15

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	/	/	0	9
Importer un projet ayant été exporté	/	/	0	9
Total			0	18

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	20	5
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	2	3
Exporter les statistiques	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	0	2
Total			22	10

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Chaque utilisateur dispose d'une quantité d'espace disque définie par l'administrateur	/	/	0	5
L'espace peut être étendu grâce à l'aide de services de stockage cloud	/	/	0	10
Possibilité d'exporter ses projets vers le service web désiré ainsi qu'importer des fichiers de celui-ci	/	/	0	2
L'exportation/importation peut s'effectuée jusqu'à plusieurs fichiers à la fois	/	/	0	2
signaler si un fichier déjà présent dans le système est en train d'être téléchargé par l'utilisateur.	/	/	0	1
Total			0	20

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0	20
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0	2
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0	3
Total			0	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0	4
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0	5
Total			0	9

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0	10
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0	10
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0	5
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0	15

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0	10
Total			0	25

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	John Doe	Sam Smith				06-03-2018	0	0	35	30	35	30	70
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji				07-03-2018	1	0	33	25	30	25	63
Tâche 3	Tanguy	Laverdure				08-03-2018	2	0	28	22	31	22	59
Tâche 4	Bob	Bobette				09-03-2018	3	0	25	25	26	25	51
Tâche 5	Laurel	Hardy				10-03-2018	4	0	12	10	12	10	24
Tâche 6	Peter	Sloane				11-03-2018	5	0	10	5	7	5	17
Tâche 7	Spirou	Fantasio				12-03-2018	6	0	5	0	2	0	7
Total					13-03-2018	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	15

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10		06-03-2018	0	35	35	30	35	65	70
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10		07-03-2018	1	30	33	25	30	55	63
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3		08-03-2018	2	25	28	22	31	47	59
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5		09-03-2018	3	20	25	25	26	45	51
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5		10-03-2018	4	15	12	10	12	25	24
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2		11-03-2018	5	10	10	5	7	15	17
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0		12-03-2018	6	5	5	0	2	5	7
Total			40	35		13-03-2018	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10		06-03-2018	0	35	35	30	35	65	70
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10		07-03-2018	1	30	33	25	30	55	63
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3		08-03-2018	2	25	28	22	31	47	59
Tâche 4	Bob	Bobette		5		09-03-2018	3	20	25	25	26	45	51
Tâche 5	Laurel	Hardy		5		10-03-2018	4	15	12	10	12	25	24
Tâche 6	Peter	Sloane		2		11-03-2018	5	10	10	5	7	15	17
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0		12-03-2018	6	5	5	0	2	5	7
Total			0	35		13-03-2018	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35