## Overview
		Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	Histoire 1	30	4	4	4	4
	Histoire 2	38	-2	-5	-5	-5
	Histoire 3	19	19	19	11	11
	Histoire 4	35	35	35	-2	0
	Histoire 5	35	35	35	35	35
	Histoire 6	19	19	5	5	5
	Histoire 7	18	18	-6	-6	-6
	Histoire 8	24	7	-2	-5	18
	Histoire 9	25	25	12	17	17
	Histoire 10	25	25	25	25	25
	Histoire 11	12	12	12	12	-4
	Histoire 12	25	25	25	25	10
	Histoire 13	25	25	25	25	17
Refactoring			0	-10	-24	-32
		Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
		330	247	174	117	95

Légende couleur
Histoire choisie pour l’it
Histoire non choisie pour l’it
Histoire finie

			73

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 1		Histoire 2		Histoire 8		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10		23-02-2021	0	30,00	30	33,00	33	10,00	10	73,00	73
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3		24-02-2021	1	27,86	30	30,64	29	9,29	10	67,79	69
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15		25-02-2021	2	25,71	30	28,29	25	8,57	10	62,57	65
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2		26-02-2021	3	23,57	25	25,93	21	7,86	10	57,36	56
Total			26	30		27-02-2021	4	21,43	23	23,57	17	7,14	7	52,14	47
				28-02-2021	5	19,29	10	21,21	15	6,43	4	46,93	29
				01-03-2021	6	17,14	20	18,86	11	5,71	1	41,71	32
HISTOIRE 2					02-03-2021	7	15,00	20	16,50	9	5,00	0	36,50	29
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		03-03-2021	8	12,86	20	14,14	6	4,29	0	31,29	26
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12		04-03-2021	9	10,71	19	11,79	2	3,57	0	26,07	21
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2		05-03-2021	10	8,57	15	9,43	0	2,86	0	20,86	15
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7		06-03-2021	11	6,43	11	7,07	0	2,14	0	15,64	11
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10		07-03-2021	12	4,29	8	4,71	0	1,43	0	10,43	8
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2		08-03-2021	13	2,14	7	2,36	0	0,71	0	5,21	7
Total			40	33		09-03-2021	14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Date début/fin des tâches	/	/	0	0
Séléction de dates via interface calendrier	/	/	0	0
Date début/fin des projets	/	/	0	0
Priorité des tâches en fonction du temps	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création de calendrier (graphiquement)	/	/	0	0
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	/	/	0	0
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	/	/	0	0
Afficher la date de début et fin d'une tâche	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0	0
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	/	/	0	0
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	/	/	0	0
Tâches et sous-projets sont partagées	/	/	0	0
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	/	/	0	0
Tâches assignées doivent être visibles	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	/	/	0	0
Importer un projet ayant été exporté	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	15	5
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	2	3
Exporter les statistiques	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	0	2
Total			17	10

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Chaque utilisateur dispose d'une quantité d'espace disque définie par l'administrateur	/	/	0	0
L'espace peut être étendu grâce à l'aide de services de stockage cloud	/	/	0	0
Possibilité d'exporter ses projets vers le service web désiré ainsi qu'importer des fichiers de celui-ci	/	/	0	0
L'exportation/importation peut s'effectuée jusqu'à plusieurs fichiers à la fois	/	/	0	0
signaler si un fichier déjà présent dans le système est en train d'être téléchargé par l'utilisateur.	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0	0
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0	0
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0	0
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0	0
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0	0
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0	0

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0	0
Total			0	0

## IT2
HISTOIRE 1					Points restants
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés					Histoire 6		Histoire 7		Histoire 9		Total
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10					Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3					09-03-2021	0	19,00	19	18,00	18	25,00	25	62,00	62
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15					10-03-2021	1	18,10	19	17,14	18	23,81	25	59,05	62
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2					11-03-2021	2	17,19	19	16,29	18	22,62	25	56,10	62
Total			26	30					12-03-2021	3	16,29	19	15,43	18	21,43	25	53,14	62
				13-03-2021	4	15,38	19	14,57	18	20,24	25	50,19	62
				14-03-2021	5	14,48	19	13,71	18	19,05	25	47,24	62
HISTOIRE 2					15-03-2021	6	13,57	19	12,86	18	17,86	25	44,29	62
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés					16-03-2021	7	12,67	19	12,00	18	16,67	25	41,33	62
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12					17-03-2021	8	11,76	19	11,14	18	15,48	25	38,38	62
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2					18-03-2021	9	10,86	19	10,29	18	14,29	17	35,43	54
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7					19-03-2021	10	9,95	19	9,43	18	13,10	17	32,48	54
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10					20-03-2021	11	9,05	19	8,57	16	11,90	15	29,52	50
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2	TÂCHES EN PLUS 2					21-03-2021	12	8,14	19	7,71	14	10,71	13	26,57	46
Tags colorés	DE SANTOS Luca	DEKEYSER Chloe	3	5	Tags colorés			Luca	Chloé	3	5	22-03-2021	13	7,24	16	6,86	12	9,52	13	23,62	41
Total			43	38	Total					3	5	23-03-2021	14	6,33	12,5	6,00	8	8,33	11	20,67	31,5
				24-03-2021	15	5,43	8,5	5,14	0	7,14	9	17,71	17,5
				25-03-2021	16	4,52	0	4,29	0	5,95	9	14,76	9
HISTOIRE 3					26-03-2021	17	3,62	0	3,43	0	4,76	5	11,81	5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés					27-03-2021	18	2,71	0	2,57	0	3,57	5	8,86	5
Date début/fin des tâches	/	/	0					28-03-2021	19	1,81	0	1,71	0	2,38	5	5,90	5
Séléction de dates via interface calendrier	/	/	0					29-03-2021	20	0,90	0	0,86	0	1,19	0	2,95	0
Date début/fin des projets	/	/	0					30-03-2021	21	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Priorité des tâches en fonction du temps	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création de calendrier (graphiquement)	/	/	0
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	/	/	0
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	/	/	0
Afficher la date de début et fin d'une tâche	/	/	0
Penser à tout type d’utilisateur	/	/	0
Types d’affichage (mois, semaine)	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	Chloé	Luca	4	7
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	Chloé	Luca	1	1
Tâches et sous-projets sont partagées	Chloé	Luca	1	1
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	Chloé	Luca	6	4
Tâches assignées doivent être visibles	Chloé	Luca	2	6
Lier les rappels avec les collaborateurs	Chloé	Luca	0	5
Total			14	19

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	HODAIBI Yassine	DEBILDE Jean-Jacques	10	14
Importer un projet ayant été exporté	DEBILDE Jean-Jacques	HODAIBI Yassine	14	4
Total			24	18

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	15	5
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	2	3
Exporter les statistiques (json)	Diego	Aline	4	1
Exporter les statistiques (csv)	DESMET Aline	Diego	2	1	TÂCHES EN PLUS 8
Nouveau design	Diego	DESMET Aline	3	10	Nouveau design			Diego	Aline	3	10
Total			26	20	Total					3	10

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Elements de l'inteface	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	3
Chaque utilisateur dispose d'une quantité d'espace disque définie par l'administrateur	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	5
L'espace peut être étendu grâce à l'aide de services de stockage cloud	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	5	10
Possibilité d'exporter ses projets vers le service web désiré ainsi qu'importer des fichiers de celui-ci	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	2
L'exportation/importation peut s'effectuée jusqu'à plusieurs fichiers à la fois	/	/	0	7
Gestion d'erreurs	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2
signaler si un fichier déjà présent dans le système est en train d'être téléchargé par l'utilisateur.	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	1
Total			13	25

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0
Total			0	0

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 3		Histoire 4		Histoire 8		Histoire 9		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10		30-03-2021	0	19,00	19	35,00	35	3,00	3	9,00	8	66,00	65
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3		31-03-2021	1	18,30	19	33,70	35	2,89	3	8,67	8	63,56	65
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15		01-04-2021	2	17,59	19	32,41	35	2,78	3	8,33	8	61,11	65
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2		02-04-2021	3	16,89	19	31,11	35	2,67	3	8,00	8	58,67	65
Total			26	30		03-04-2021	4	16,19	19	29,81	35	2,56	3	7,67	8	56,22	65
				04-04-2021	5	15,48	19	28,52	35	2,44	3	7,33	8	53,78	65
				05-04-2021	6	14,78	19	27,22	35	2,33	3	7,00	8	51,33	65
HISTOIRE 2					06-04-2021	7	14,07	19	25,93	35	2,22	3	6,67	8	48,89	65
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		07-04-2021	8	13,37	19	24,63	35	2,11	3	6,33	8	46,44	65
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12		08-04-2021	9	12,67	19	23,33	32	2,00	3	6,00	8	44,00	62
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2		09-04-2021	10	11,96	19	22,04	29	1,89	3	5,67	8	41,56	59
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7		10-04-2021	11	11,26	19	20,74	27	1,78	3	5,33	8	39,11	57
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10		11-04-2021	12	10,56	19	19,44	27	1,67	3	5,00	8	36,67	57
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2		12-04-2021	13	9,85	14	18,15	22	1,56	0	4,67	8	34,22	44
Tags colorés	DE SANTOS Luca	DEKEYSER Chloe	3	5		13-04-2021	14	9,15	11	16,85	18	1,44	0	4,33	8	31,78	37
Total			43	38		14-04-2021	15	8,44	0	15,56	11	1,33	0	4,00	8	29,33	43
				15-04-2021	16	7,74	0	14,26	8	1,22	0	3,67	8	26,89	40
				16-04-2021	17	7,04	0	12,96	5	1,11	0	3,33	8	24,44	37
HISTOIRE 3					17-04-2021	18	6,33	0	11,67	2	1,00	0	3,00	8	22,00	35
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		18-04-2021	19	5,63	0	10,37	0	0,89	0	2,67	8	19,56	35
Date début/fin des tâches	Luca	Chloé	2	1		19-04-2021	20	4,93	0	9,07	0	0,78	0	2,33	8	17,11	30
Sélection de dates via interface calendrier	Luca	Chloé	3	10		20-04-2021	21	4,22	0	7,78	0	0,67	0	2,00	8	14,67	26
Date début/fin des projets	Luca	Chloé	2	2		21-04-2021	22	3,52	0	6,48	0	0,56	0	1,67	8	12,22	19
Priorité des tâches en fonction du temps	Luca	Chloé	1	6		22-04-2021	23	2,81	0	5,19	0	0,44	0	1,33	8	9,78	16
Total			8	19		23-04-2021	24	2,11	0	3,89	0	0,33	0	1,00	6	7,33	11
				24-04-2021	25	1,41	0	2,59	0	0,22	0	0,67	6	4,89	8
HISTOIRE 4					25-04-2021	26	0,70	0	1,30	0	0,11	0	0,33	2	2,44	2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		26-04-2021	27	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Création de calendrier (graphiquement)	Luca	Diego	22	20
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	Luca	Diego	7	4
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	Luca	Diego	3	2
Afficher la date de début et fin d'une tâche	Luca	Diego	2	5
Penser à tout type d’utilisateur	Luca	Diego	1	1
Types d’affichage (mois, semaine)	Luca	Diego	2	3
Total			37	35

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	Chloé	Luca	4	7
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	Chloé	Luca	1	1
Tâches et sous-projets sont partagées	Chloé	Luca	1	1
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	Chloé	Luca	6	4
Tâches assignées doivent être visibles	Chloé	Luca	2	6
Lier les rappels avec les collaborateurs	Chloé	Luca	0	5
Total			14	19

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	HODAIBI Yassine	DEBILDE Jean-Jacques	10	4
Importer un projet ayant été exporté	DEBILDE Jean-Jacques	HODAIBI Yassine	14	4
Total			24	8

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	15	5
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	2	3
Exporter les statistiques (json)	Diego	Aline	4	1
Exporter les statistiques (csv)	DESMET Aline	Diego	2	1	TACHE EN PLUS 8
Design "dashboard"	Diego	Aline	5	2	Design "dashboard"			Diego	Aline	5	2
Exporter les statistiques générales	Diego	Aline	1	1	Exporter les statistiques générales			Diego	Aline	1	1
Total			29	13	Total					6	3

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration DropBox	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	1	0
Exportation/Importation multiple	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	2
Intégration GoogleDrive	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	1	2
Tests	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	1	1
Eléments de l'interface	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	3	4
Total			8	9

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0
Total			0	0

REFACTORING
Tâches	Pilote		Points réels	Points estimés
REFACTORING général	Aline,Hamza,Luca,Diego,Jean-Jacques,Yassine		21	7

Total			21	7

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 11		Histoire 12		Histoire 13		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10		06-03-2018	0	12	12	25	25	25	25	62	62
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3		07-03-2018	1	11,1428571429	12	23,2142857143	25	23,2142857143	25	57,5714285714	62
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15		08-03-2018	2	10,2857142857	12	21,4285714286	25	21,4285714286	24	53,1428571429	61
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2		09-03-2018	3	9,4285714286	12	19,6428571429	25	19,6428571429	24	48,7142857143	61
Total			26	30		10-03-2018	4	8,5714285714	12	17,8571428571	23	17,8571428571	24	44,2857142857	59
				11-03-2018	5	7,7142857143	12	16,0714285714	22	16,0714285714	22	39,8571428571	56
				12-03-2018	6	6,8571428571	12	14,2857142857	20	14,2857142857	20	35,4285714286	52
HISTOIRE 2					13-03-2018	7	6	12	12,5	20	12,5	20	31	52
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		14-03-2018	8	5,1428571429	8	10,7142857143	20	10,7142857143	20	26,5714285714	48
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12		15-03-2018	9	4,2857142857	6	8,9285714286	15	8,9285714286	20	22,1428571429	41
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2		16-03-2018	10	3,4285714286	5	7,1428571429	12	7,1428571429	0	17,7142857143	17
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7		17-03-2018	11	2,5714285714	5	5,3571428571	0	5,3571428571	0	13,2857142857	5
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10		18-03-2018	12	1,7142857143	0	3,5714285714	0	3,5714285714	0	8,8571428571	0
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2		19-03-2018	13	0,8571428571	0	1,7857142857	0	1,7857142857	0	4,4285714286	0
Tags colorés	DE SANTOS Luca	DEKEYSER Chloe	3	5		20-03-2018	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			43	38

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Date début/fin des tâches	Luca	Chloé	2	1
Sélection de dates via interface calendrier	Luca	Chloé	3	10
Date début/fin des projets	Luca	Chloé	2	2
Priorité des tâches en fonction du temps	Luca	Chloé	1	6
Total			8	19

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Types d’affichage (mois, semaine)	Luca	Diego	3	3
Total			3	3

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	Chloé	Luca	4	7
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	Chloé	Luca	1	1
Tâches et sous-projets sont partagées	Chloé	Luca	1	1
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	Chloé	Luca	6	4
Tâches assignées doivent être visibles	Chloé	Luca	2	6
Lier les rappels avec les collaborateurs	Chloé	Luca	0	5
Total			14	19

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	HODAIBI Yassine	DEBILDE Jean-Jacques	10	4
Importer un projet ayant été exporté	DEBILDE Jean-Jacques	HODAIBI Yassine	14	4
Total			24	8

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	Diego	5	2
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	Diego	1	1
Exporter les statistiques	Diego	DESMET Aline	0	0
Total			6	3

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration DropBox	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	1	0
Exportation/Importation multiple	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	2
Intégration GoogleDrive	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	1	2
Tests	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	1	1
Eléments de l'interface	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	3	4
Total			8	9

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	Aline	Chloé	6	7
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	Aline	Chloé	10	5
Total			16	12

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accessibles par des personnes tierces(confidentialité)	DEBILDE Jean-Jacques	HORATIU Luci,HODAIBI Yassine	6	10
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	EL MIRI Hamza	GJINI Johan	4	10
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mot de passe entré est correcte	DEBILDE Jean-Jacques	HORATIU Luci,HODAIBI Yassine	5	5
Total			15	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	EL MIRI Hamza	GJINI Johan	4	15

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	GJINI Johan	EL MIRI Hamza	4	10
Total			8	25