## Overview
		Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	Histoire 1	30	4	4	4	4
	Histoire 2	38	-2	-5	-5	-5
	Histoire 3	19	19	19	19	19
	Histoire 4	35	35	35	35	35
	Histoire 5	35	35	35	35	35
	Histoire 6	19	19	5	5	5
	Histoire 7	8	8	-16	-16	-16
	Histoire 8	10	-12	1	4	4
	Histoire 9	25	25	12	20	12
	Histoire 10	25	25	25	25	25
	Histoire 11	12	12	12	12	12
	Histoire 12	25	25	25	25	25
	Histoire 13	25	25	25	25	25
Refactoring			0	-10	0	0
		Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
		306	218	167	188	180

Légende couleur
Histoire choisie pour l’it
Histoire non choisie pour l’it
Histoire finie

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 1		Histoire 2		Histoire 8		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10		23-02-2021	0	30.00	30	33.00	33	10.00	10	73.00	73
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3		24-02-2021	1	27.86	30	30.64	30	9.29	10	67.79	70
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15		25-02-2021	2	25.71	30	28.29	26	8.57	10	62.57	66
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2		26-02-2021	3	23.57	25	25.93	22	7.86	10	57.36	57
Total			26	30		27-02-2021	4	21.43	23	23.57	22	7.14	8	52.14	53
				28-02-2021	5	19.29	10	21.21	22	6.43	6	46.93	38
				01-03-2021	6	17.14	20	18.86	18	5.71	10	41.71	48
HISTOIRE 2					02-03-2021	7	15.00	20	16.50	14	5.00	12	36.50	46
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		03-03-2021	8	12.86	20	14.14	11	4.29	8	31.29	39
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12		04-03-2021	9	10.71	19	11.79	8	3.57	8	26.07	35
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2		05-03-2021	10	8.57	15	9.43	8	2.86	7	20.86	30
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7		06-03-2021	11	6.43	11	7.07	6	2.14	6	15.64	23
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10		07-03-2021	12	4.29	8	4.71	4	1.43	6	10.43	18
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2		08-03-2021	13	2.14	7	2.36	2	0.71	4	5.21	13
Total			40	33		09-03-2021	14	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.00	2

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Date début/fin des tâches	/	/	0	4
Séléction de dates via interface calendrier	/	/	0	3
Date début/fin des projets	/	/	0	4
Priorité des tâches en fonction du temps	/	/	0	4
Total			0	15

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création de calendrier (graphiquement)	/	/	0	20
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	/	/	0	4
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	/	/	0	2
Afficher la date de début et fin d'une tâche	/	/	0	5
Total			0	31

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0	12
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0	15
Total			0	27

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	/	/	0	7
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	/	/	0	1
Tâches et sous-projets sont partagées	/	/	0	1
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	/	/	0	4
Tâches assignées doivent être visibles	/	/	0	2
Total			0	15

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	/	/	0	9
Importer un projet ayant été exporté	/	/	0	9
Total			0	18

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	20	5
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	2	3
Exporter les statistiques	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	0	2
Total			22	10

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Chaque utilisateur dispose d'une quantité d'espace disque définie par l'administrateur	/	/	0	5
L'espace peut être étendu grâce à l'aide de services de stockage cloud	/	/	0	10
Possibilité d'exporter ses projets vers le service web désiré ainsi qu'importer des fichiers de celui-ci	/	/	0	2
L'exportation/importation peut s'effectuée jusqu'à plusieurs fichiers à la fois	/	/	0	2
signaler si un fichier déjà présent dans le système est en train d'être téléchargé par l'utilisateur.	/	/	0	1
Total			0	20

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0	20
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0	2
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0	3
Total			0	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0	4
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0	5
Total			0	9

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0	10
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0	10
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0	5
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0	15

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0	10
Total			0	25

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 6		Histoire 7		Histoire 9		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10		09-03-2021	0	19.00	19	8.00	18	25.00	20	52.00	57
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3		10-03-2021	1	18.10	19	7.62	18	23.81	20	49.52	57
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15		11-03-2021	2	17.19	19	7.24	18	22.62	20	47.05	57
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2		12-03-2021	3	16.29	19	6.86	18	21.43	20	44.57	57
Total			26	30		13-03-2021	4	15.38	19	6.48	18	20.24	20	42.10	57
				14-03-2021	5	14.48	19	6.10	18	19.05	20	39.62	57
				15-03-2021	6	13.57	19	5.71	18	17.86	20	37.14	57
HISTOIRE 2					16-03-2021	7	12.67	19	5.33	18	16.67	20	34.67	57
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		17-03-2021	8	11.76	19	4.95	17	15.48	20	32.19	56
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12		18-03-2021	9	10.86	19	4.57	17	14.29	17	29.71	53
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2		19-03-2021	10	9.95	19	4.19	14	13.10	17	27.24	50
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7		20-03-2021	11	9.05	19	3.81	14	11.90	15	24.76	48
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10		21-03-2021	12	8.14	19	3.43	14	10.71	13	22.29	46
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2
Tags colorés	DE SANTOS Luca	DEKEYSER Chloe	3	5		22-03-2021	13	7.24	16	3.05	14	9.52	13	19.81	43
Total			43	38		23-03-2021	14	6.33	12.5	2.67	14	8.33	11	17.33	37.5
				24-03-2021	15	5.43	8.5	2.29	11	7.14	9	14.86	28.5
				25-03-2021	16	4.52	8.5	1.90	9	5.95	9	12.38	26.5
HISTOIRE 3					26-03-2021	17	3.62	8.5	1.52	5.5	4.76	5	9.90	19
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		27-03-2021	18	2.71	8.5	1.14	-3	3.57	5	7.43	10.5
Date début/fin des tâches	/	/	0	1		28-03-2021	19	1.81	8.5	0.76	-3	2.38	5	4.95	10.5
Séléction de dates via interface calendrier	/	/	0	10		29-03-2021	20	0.90	8.5	0.38	-3	1.19	0	2.48	5.5
Date début/fin des projets	/	/	0	2		30-03-2021	21	0.00	8.5	0.00	-4	0.00	0	0.00	4.5
Priorité des tâches en fonction du temps	/	/	0	6
Total			0	19

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création de calendrier (graphiquement)	/	/	0	20
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	/	/	0	4
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	/	/	0	2
Afficher la date de début et fin d'une tâche	/	/	0	5
Penser à tout type d’utilisateur	/	/	0	1
Types d’affichage (mois, semaine)	/	/	0	3
Total			0	35

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0	20
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0	15
Total			0	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	Chloé	Luca	4	7
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	Chloé	Luca	1	1
Tâches et sous-projets sont partagées	Chloé	Luca	1	1
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	Chloé	Luca	6	4
Tâches assignées doivent être visibles	Chloé	Luca	2	6
Lier les rappels avec les collaborateurs	Chloé	Luca	0	5
Total			14	19

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	HODAIBI Yassine	DEBILDE Jean-Jacques	10	4
Importer un projet ayant été exporté	DEBILDE Jean-Jacques	HODAIBI Yassine	14	4
Total			24	8

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	Diego	1	5
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	Diego	2	3
Exporter les statistiques	Diego	DESMET Aline	6	2
Total			9	10

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Elements de l'inteface	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	3
Chaque utilisateur dispose d'une quantité d'espace disque définie par l'administrateur	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	5
L'espace peut être étendu grâce à l'aide de services de stockage cloud	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	5	10
Possibilité d'exporter ses projets vers le service web désiré ainsi qu'importer des fichiers de celui-ci	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	2
L'exportation/importation peut s'effectuée jusqu'à plusieurs fichiers à la fois	/	/	0	7
Gestion d'erreurs	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2
signaler si un fichier déjà présent dans le système est en train d'être téléchargé par l'utilisateur.	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	1
Total			13	25

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0	20
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0	2
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0	3
Total			0	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0	7
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0	5
Total			0	12

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0	10
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0	10
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0	5
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0	15

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0	10
Total			0	25

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 3		Histoire 4		Histoire 8		Histoire 9		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10		30-03-2021	0	19.00	19	35.00	35	10.00	10	8.00	8	72.00	72
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3		31-03-2021	1	18.30	19	33.70	35	9.63	7	7.70	8	69.33	69
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15		01-04-2021	2	17.59	19	32.41	35	9.26	4	7.41	8	66.67	66
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2		02-04-2021	3	16.89	19	31.11	35	8.89	4	7.11	8	64.00	66
Total			26	30		03-04-2021	4	16.19	19	29.81	35	8.52	4	6.81	8	61.33	66
				04-04-2021	5	15.48	19	28.52	35	8.15	4	6.52	8	58.67	66
				05-04-2021	6	14.78	19	27.22	35	7.78	4	6.22	8	56.00	66
HISTOIRE 2					06-04-2021	7	14.07	19	25.93	35	7.41	4	5.93	8	53.33	66
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		07-04-2021	8	13.37	19	24.63	35	7.04		5.63	8	50.67	62
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12		08-04-2021	9	12.67	19	23.33	35	6.67	4	5.33	8	48.00	66
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2		09-04-2021	10	11.96	19	22.04	35	6.30	4	5.04	8	45.33	66
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7		10-04-2021	11	11.26	19	20.74	35	5.93	4	4.74	8	42.67	66
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10		11-04-2021	12	10.56	19	19.44	35	5.56	4	4.44	8	40.00	66
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2		12-04-2021	13	9.85	19	18.15	35	5.19	4	4.15	8	37.33	66
Tags colorés	DE SANTOS Luca	DEKEYSER Chloe	3	5		13-04-2021	14	9.15	19	16.85	35	4.81	4	3.85	8	34.67	66
Total			43	38		14-04-2021	15	8.44	19	15.56	35	4.44	4	3.56	8	32.00	66
				15-04-2021	16	7.74	19	14.26	35	4.07		3.26	8	29.33	62
				16-04-2021	17	7.04	19	12.96	35	3.70		2.96	8	26.67	62
HISTOIRE 3					17-04-2021	18	6.33	19	11.67	35	3.33		2.67	8	24.00	62
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		18-04-2021	19	5.63	19	10.37	35	2.96		2.37	8	21.33	62
Date début/fin des tâches	Luca	Chloé	0	1		19-04-2021	20	4.93	19	9.07	35	2.59		2.07	8	18.67	62
Sélection de dates via interface calendrier	Luca	Chloé	0	10		20-04-2021	21	4.22	19	7.78	35	2.22		1.78	8	16.00	62
Date début/fin des projets	Luca	Chloé	0	2		21-04-2021	22	3.52	19	6.48	35	1.85		1.48	8	13.33	62
Priorité des tâches en fonction du temps	Luca	Chloé	0	6		22-04-2021	23	2.81	19	5.19	35	1.48		1.19	8	10.67	62
Total			0	19		23-04-2021	24	2.11	19	3.89	35	1.11		0.89	6	8.00	60
				24-04-2021	25	1.41	19	2.59	35	0.74		0.59	6	5.33	60
HISTOIRE 4					25-04-2021	26	0.70	19	1.30	35	0.37		0.30	2	2.67	56
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		26-04-2021	27	0.00	19	0.00	35	0.00		0.00	0	0.00	54
Création de calendrier (graphiquement)	Luca	Diego	0	20
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	Luca	Diego	0	4
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	Luca	Diego	0	2
Afficher la date de début et fin d'une tâche	Luca	Diego	0	5
Penser à tout type d’utilisateur	Luca	Diego	0	1
Types d’affichage (mois, semaine)	Luca	Diego	0	3
Total			0	35

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0	20
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0	15
Total			0	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	Chloé	Luca	4	7
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	Chloé	Luca	1	1
Tâches et sous-projets sont partagées	Chloé	Luca	1	1
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	Chloé	Luca	6	4
Tâches assignées doivent être visibles	Chloé	Luca	2	6
Lier les rappels avec les collaborateurs	Chloé	Luca	0	5
Total			14	19

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	HODAIBI Yassine	DEBILDE Jean-Jacques	10	4
Importer un projet ayant été exporté	DEBILDE Jean-Jacques	HODAIBI Yassine	14	4
Total			24	8

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	Diego	5	5
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	Diego	1	3
Exporter les statistiques	Diego	DESMET Aline	0	2
Total			6	10

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration DropBox	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	1	0
Exportation/Importation multiple	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	0	2
Intégration GoogleDrive	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	1	2
Eléments de l'interface	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	3	4
Total			5	8

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0	20
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0	2
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0	3
Total			0	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0	7
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0	5
Total			0	12

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0	10
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0	10
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0	5
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0	15

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0	10
Total			0	25

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10		06-03-2018	0	0	35	30	35	30	70
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3		07-03-2018	1	0	33	25	30	25	63
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15		08-03-2018	2	0	28	22	31	22	59
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2		09-03-2018	3	0	25	25	26	25	51
Total			26	30		10-03-2018	4	0	12	10	12	10	24
				11-03-2018	5	0	10	5	7	5	17
				12-03-2018	6	0	5	0	2	0	7
HISTOIRE 2					13-03-2018	7	0	0	0	0	0	0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		7
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2
Tags colorés	DE SANTOS Luca	DEKEYSER Chloe	3	5
Total			43	38

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Date début/fin des tâches	Luca	Chloé	0	1
Sélection de dates via interface calendrier	Luca	Chloé	0	10
Date début/fin des projets	Luca	Chloé	0	2
Priorité des tâches en fonction du temps	Luca	Chloé	0	6
Total			0	19

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création de calendrier (graphiquement)	Luca	Diego	0	20
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	Luca	Diego	0	4
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	Luca	Diego	0	2
Afficher la date de début et fin d'une tâche	Luca	Diego	0	5
Penser à tout type d’utilisateur	Luca	Diego	0	1
Types d’affichage (mois, semaine)	Luca	Diego	0	3
Total			0	35

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0	20
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0	15
Total			0	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	Chloé	Luca	4	7
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	Chloé	Luca	1	1
Tâches et sous-projets sont partagées	Chloé	Luca	1	1
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	Chloé	Luca	6	4
Tâches assignées doivent être visibles	Chloé	Luca	2	6
Lier les rappels avec les collaborateurs	Chloé	Luca	0	5
Total			14	19

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	HODAIBI Yassine	DEBILDE Jean-Jacques	10	4
Importer un projet ayant été exporté	DEBILDE Jean-Jacques	HODAIBI Yassine	14	4
Total			24	8

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	Diego	5	2
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	Diego	1	1
Exporter les statistiques	Diego	DESMET Aline	0	0
Total			6	3

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Elements de l'inteface	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	3
Chaque utilisateur dispose d'une quantité d'espace disque définie par l'administrateur	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	5
L'espace peut être étendu grâce à l'aide de services de stockage cloud	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	5	10
Possibilité d'exporter ses projets vers le service web désiré ainsi qu'importer des fichiers de celui-ci	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	2
L'exportation/importation peut s'effectuée jusqu'à plusieurs fichiers à la fois	/	/	0	7
Gestion d'erreurs	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2
signaler si un fichier déjà présent dans le système est en train d'être téléchargé par l'utilisateur.	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	1
Total			13	25

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0	20
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0	2
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0	3
Total			0	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0	7
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0	5
Total			0	12

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0	10
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0	10
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0	5
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0	15

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0	10
Total			0	25