## Overview
		Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	Histoire 1	30	4	4	4	4
	Histoire 2	38	-2	-5	-5	-5
	Histoire 3	19	19	19	11	19
	Histoire 4	35	35	35	-2	35
	Histoire 5	35	35	35	35	35
	Histoire 6	19	19	5	5	5
	Histoire 7	8	8	-16	-16	-16
	Histoire 8	10	-12	1	4	4
	Histoire 9	25	25	12	17	12
	Histoire 10	25	25	25	25	25
	Histoire 11	12	12	12	12	12
	Histoire 12	25	25	25	25	25
	Histoire 13	25	25	25	25	25
Refactoring			0	-10	-1	0
		Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
		306	218	167	139	180

Légende couleur
Histoire choisie pour l’it
Histoire non choisie pour l’it
Histoire finie

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 1		Histoire 2		Histoire 8		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10		23-02-2021	0	30,00	30	33,00	33	10,00	10	73,00	73
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3		24-02-2021	1	27,86	30	30,64	30	9,29	10	67,79	70
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15		25-02-2021	2	25,71	30	28,29	26	8,57	10	62,57	66
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2		26-02-2021	3	23,57	25	25,93	22	7,86	10	57,36	57
Total			26	30		27-02-2021	4	21,43	23	23,57	22	7,14	8	52,14	53
				28-02-2021	5	19,29	10	21,21	22	6,43	6	46,93	38
				01-03-2021	6	17,14	20	18,86	18	5,71	10	41,71	48
HISTOIRE 2					02-03-2021	7	15,00	20	16,50	14	5,00	12	36,50	46
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		03-03-2021	8	12,86	20	14,14	11	4,29	8	31,29	39
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12		04-03-2021	9	10,71	19	11,79	8	3,57	8	26,07	35
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2		05-03-2021	10	8,57	15	9,43	8	2,86	7	20,86	30
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7		06-03-2021	11	6,43	11	7,07	6	2,14	6	15,64	23
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10		07-03-2021	12	4,29	8	4,71	4	1,43	6	10,43	18
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2		08-03-2021	13	2,14	7	2,36	2	0,71	4	5,21	13
Total			40	33		09-03-2021	14	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	2

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Date début/fin des tâches	/	/	0	4
Séléction de dates via interface calendrier	/	/	0	3
Date début/fin des projets	/	/	0	4
Priorité des tâches en fonction du temps	/	/	0	4
Total			0	15

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création de calendrier (graphiquement)	/	/	0	20
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	/	/	0	4
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	/	/	0	2
Afficher la date de début et fin d'une tâche	/	/	0	5
Total			0	31

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0	12
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0	15
Total			0	27

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	/	/	0	7
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	/	/	0	1
Tâches et sous-projets sont partagées	/	/	0	1
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	/	/	0	4
Tâches assignées doivent être visibles	/	/	0	2
Total			0	15

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	/	/	0	9
Importer un projet ayant été exporté	/	/	0	9
Total			0	18

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	20	5
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	2	3
Exporter les statistiques	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	0	2
Total			22	10

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Chaque utilisateur dispose d'une quantité d'espace disque définie par l'administrateur	/	/	0	5
L'espace peut être étendu grâce à l'aide de services de stockage cloud	/	/	0	10
Possibilité d'exporter ses projets vers le service web désiré ainsi qu'importer des fichiers de celui-ci	/	/	0	2
L'exportation/importation peut s'effectuée jusqu'à plusieurs fichiers à la fois	/	/	0	2
signaler si un fichier déjà présent dans le système est en train d'être téléchargé par l'utilisateur.	/	/	0	1
Total			0	20

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0	20
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0	2
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0	3
Total			0	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0	4
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0	5
Total			0	9

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0	10
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0	10
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0	5
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0	15

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0	10
Total			0	25

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 6		Histoire 7		Histoire 9		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10		09-03-2021	0	19,00	19	8,00	18	25,00	20	52,00	57
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3		10-03-2021	1	18,10	19	7,62	18	23,81	20	49,52	57
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15		11-03-2021	2	17,19	19	7,24	18	22,62	20	47,05	57
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2		12-03-2021	3	16,29	19	6,86	18	21,43	20	44,57	57
Total			26	30		13-03-2021	4	15,38	19	6,48	18	20,24	20	42,10	57
				14-03-2021	5	14,48	19	6,10	18	19,05	20	39,62	57
				15-03-2021	6	13,57	19	5,71	18	17,86	20	37,14	57
HISTOIRE 2					16-03-2021	7	12,67	19	5,33	18	16,67	20	34,67	57
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		17-03-2021	8	11,76	19	4,95	17	15,48	20	32,19	56
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12		18-03-2021	9	10,86	19	4,57	17	14,29	17	29,71	53
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2		19-03-2021	10	9,95	19	4,19	14	13,10	17	27,24	50
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7		20-03-2021	11	9,05	19	3,81	14	11,90	15	24,76	48
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10		21-03-2021	12	8,14	19	3,43	14	10,71	13	22,29	46
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2
Tags colorés	DE SANTOS Luca	DEKEYSER Chloe	3	5		22-03-2021	13	7,24	16	3,05	14	9,52	13	19,81	43
Total			43	38		23-03-2021	14	6,33	12,5	2,67	14	8,33	11	17,33	37,5
				24-03-2021	15	5,43	8,5	2,29	11	7,14	9	14,86	28,5
				25-03-2021	16	4,52	8,5	1,90	9	5,95	9	12,38	26,5
HISTOIRE 3					26-03-2021	17	3,62	8,5	1,52	5,5	4,76	5	9,90	19
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		27-03-2021	18	2,71	8,5	1,14	-3	3,57	5	7,43	10,5
Date début/fin des tâches	/	/	0	1		28-03-2021	19	1,81	8,5	0,76	-3	2,38	5	4,95	10,5
Séléction de dates via interface calendrier	/	/	0	10		29-03-2021	20	0,90	8,5	0,38	-3	1,19	0	2,48	5,5
Date début/fin des projets	/	/	0	2		30-03-2021	21	0,00	8,5	0,00	-4	0,00	0	0,00	4,5
Priorité des tâches en fonction du temps	/	/	0	6
Total			0	19

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création de calendrier (graphiquement)	/	/	0	20
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	/	/	0	4
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	/	/	0	2
Afficher la date de début et fin d'une tâche	/	/	0	5
Penser à tout type d’utilisateur	/	/	0	1
Types d’affichage (mois, semaine)	/	/	0	3
Total			0	35

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0	20
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0	15
Total			0	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	Chloé	Luca	4	7
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	Chloé	Luca	1	1
Tâches et sous-projets sont partagées	Chloé	Luca	1	1
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	Chloé	Luca	6	4
Tâches assignées doivent être visibles	Chloé	Luca	2	6
Lier les rappels avec les collaborateurs	Chloé	Luca	0	5
Total			14	19

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	HODAIBI Yassine	DEBILDE Jean-Jacques	10	4
Importer un projet ayant été exporté	DEBILDE Jean-Jacques	HODAIBI Yassine	14	4
Total			24	8

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	Diego	1	5
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	Diego	2	3
Exporter les statistiques	Diego	DESMET Aline	6	2
Total			9	10

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Elements de l'inteface	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	3
Chaque utilisateur dispose d'une quantité d'espace disque définie par l'administrateur	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	5
L'espace peut être étendu grâce à l'aide de services de stockage cloud	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	5	10
Possibilité d'exporter ses projets vers le service web désiré ainsi qu'importer des fichiers de celui-ci	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	2
L'exportation/importation peut s'effectuée jusqu'à plusieurs fichiers à la fois	/	/	0	7
Gestion d'erreurs	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2
signaler si un fichier déjà présent dans le système est en train d'être téléchargé par l'utilisateur.	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	1
Total			13	25

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0	20
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0	2
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0	3
Total			0	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0	7
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0	5
Total			0	12

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0	10
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0	10
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0	5
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0	15

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0	10
Total			0	25

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 3		Histoire 4		Histoire 8		Histoire 9		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10		30-03-2021	0	19,00	19	35,00	35	3,00	3	9,00	8	66,00	65
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3		31-03-2021	1	18,30	19	33,70	35	2,89	3	8,67	8	63,56	65
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15		01-04-2021	2	17,59	19	32,41	35	2,78	3	8,33	8	61,11	65
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2		02-04-2021	3	16,89	19	31,11	35	2,67	3	8,00	8	58,67	65
Total			26	30		03-04-2021	4	16,19	19	29,81	35	2,56	3	7,67	8	56,22	65
				04-04-2021	5	15,48	19	28,52	35	2,44	3	7,33	8	53,78	65
				05-04-2021	6	14,78	19	27,22	35	2,33	3	7,00	8	51,33	65
HISTOIRE 2					06-04-2021	7	14,07	19	25,93	35	2,22	3	6,67	8	48,89	65
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		07-04-2021	8	13,37	19	24,63	35	2,11	3	6,33	8	46,44	65
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12		08-04-2021	9	12,67	19	23,33	32	2,00	3	6,00	8	44,00	62
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2		09-04-2021	10	11,96	19	22,04	29	1,89	3	5,67	8	41,56	59
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7		10-04-2021	11	11,26	19	20,74	27	1,78	3	5,33	8	39,11	57
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10		11-04-2021	12	10,56	19	19,44	27	1,67	3	5,00	8	36,67	57
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2		12-04-2021	13	9,85	14	18,15	22	1,56	0	4,67	8	34,22	44
Tags colorés	DE SANTOS Luca	DEKEYSER Chloe	3	5		13-04-2021	14	9,15	11	16,85	18	1,44	-3	4,33	8	31,78	34
Total			43	38		14-04-2021	15	8,44	11	15,56	11	1,33	-3	4,00	8	29,33	51
				15-04-2021	16	7,74	11	14,26	8	1,22	-3	3,67	8	26,89	48
				16-04-2021	17	7,04	11	12,96	5	1,11	-3	3,33	8	24,44	45
HISTOIRE 3					17-04-2021	18	6,33	11	11,67	2	1,00	-3	3,00	8	22,00	43
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		18-04-2021	19	5,63	11	10,37	0	0,89	-3	2,67	8	19,56	43
Date début/fin des tâches	Luca	Chloé	2	1		19-04-2021	20	4,93	11	9,07	-2	0,78	-3	2,33	8	17,11	38
Sélection de dates via interface calendrier	Luca	Chloé	3	10		20-04-2021	21	4,22	11	7,78	-2	0,67	-3	2,00	8	14,67	34
Date début/fin des projets	Luca	Chloé	2	2		21-04-2021	22	3,52	11	6,48	-2	0,56	-3	1,67	8	12,22	27
Priorité des tâches en fonction du temps	Luca	Chloé	1	6		22-04-2021	23	2,81	11	5,19	-2	0,44	-3	1,33	8	9,78	24
Total			8	19		23-04-2021	24	2,11	11	3,89	-2	0,33	-3	1,00	6	7,33	19
				24-04-2021	25	1,41	11	2,59	-2	0,22	-3	0,67	6	4,89	16
HISTOIRE 4					25-04-2021	26	0,70	11	1,30	-2	0,11	-3	0,33	2	2,44	10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		26-04-2021	27	0,00	11	0,00	-2	0,00	-3	0,00	0	0,00	6
Création de calendrier (graphiquement)	Luca	Diego	22	20
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	Luca	Diego	7	4
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	Luca	Diego	3	2
Afficher la date de début et fin d'une tâche	Luca	Diego	2	5
Penser à tout type d’utilisateur	Luca	Diego	1	1
Types d’affichage (mois, semaine)	Luca	Diego	2	3
Total			37	35

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0	20
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0	15
Total			0	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	Chloé	Luca	4	7
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	Chloé	Luca	1	1
Tâches et sous-projets sont partagées	Chloé	Luca	1	1
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	Chloé	Luca	6	4
Tâches assignées doivent être visibles	Chloé	Luca	2	6
Lier les rappels avec les collaborateurs	Chloé	Luca	0	5
Total			14	19

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	HODAIBI Yassine	DEBILDE Jean-Jacques	10	4
Importer un projet ayant été exporté	DEBILDE Jean-Jacques	HODAIBI Yassine	14	4
Total			24	8

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	Diego	Aline	5	2
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	Diego	Aline	1	1
Total			6	3

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration DropBox	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	1	0
Exportation/Importation multiple	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	2
Intégration GoogleDrive	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	1	2
Tests	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	1	1
Eléments de l'interface	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	3	4
Total			8	9

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0	20
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0	2
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0	3
Total			0	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0	7
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0	5
Total			0	12

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0	10
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0	10
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0	5
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0	15

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0	10
Total			0	25

REFACTORING
Tâches	Pilote		Points réels	Points estimés
REFACTORING général	Aline,Hamza,Luca,Jean-Jacques,Yassine		21	20

Total			21	20

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10		06-03-2018	0	0	35	30	35	30	70
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3		07-03-2018	1	0	33	25	30	25	63
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15		08-03-2018	2	0	28	22	31	22	59
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2		09-03-2018	3	0	25	25	26	25	51
Total			26	30		10-03-2018	4	0	12	10	12	10	24
				11-03-2018	5	0	10	5	7	5	17
				12-03-2018	6	0	5	0	2	0	7
HISTOIRE 2					13-03-2018	7	0	0	0	0	0	0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		7
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2
Tags colorés	DE SANTOS Luca	DEKEYSER Chloe	3	5
Total			43	38

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Date début/fin des tâches	Luca	Chloé	0	1
Sélection de dates via interface calendrier	Luca	Chloé	0	10
Date début/fin des projets	Luca	Chloé	0	2
Priorité des tâches en fonction du temps	Luca	Chloé	0	6
Total			0	19

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création de calendrier (graphiquement)	Luca	Diego	0	20
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	Luca	Diego	0	4
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	Luca	Diego	0	2
Afficher la date de début et fin d'une tâche	Luca	Diego	0	5
Penser à tout type d’utilisateur	Luca	Diego	0	1
Types d’affichage (mois, semaine)	Luca	Diego	0	3
Total			0	35

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0	20
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0	15
Total			0	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	Chloé	Luca	4	7
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	Chloé	Luca	1	1
Tâches et sous-projets sont partagées	Chloé	Luca	1	1
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	Chloé	Luca	6	4
Tâches assignées doivent être visibles	Chloé	Luca	2	6
Lier les rappels avec les collaborateurs	Chloé	Luca	0	5
Total			14	19

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	HODAIBI Yassine	DEBILDE Jean-Jacques	10	4
Importer un projet ayant été exporté	DEBILDE Jean-Jacques	HODAIBI Yassine	14	4
Total			24	8

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	Diego	5	2
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	Diego	1	1
Exporter les statistiques	Diego	DESMET Aline	0	0
Total			6	3

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Elements de l'inteface	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	3
Chaque utilisateur dispose d'une quantité d'espace disque définie par l'administrateur	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	5
L'espace peut être étendu grâce à l'aide de services de stockage cloud	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	5	10
Possibilité d'exporter ses projets vers le service web désiré ainsi qu'importer des fichiers de celui-ci	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	2
L'exportation/importation peut s'effectuée jusqu'à plusieurs fichiers à la fois	/	/	0	7
Gestion d'erreurs	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2
signaler si un fichier déjà présent dans le système est en train d'être téléchargé par l'utilisateur.	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	1
Total			13	25

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0	20
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0	2
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0	3
Total			0	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0	7
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0	5
Total			0	12

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0	10
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0	10
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0	5
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0	15

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0	10
Total			0	25