## Overview
		Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	Histoire 1	30	4	4	4	4
	Histoire 2	38	-2	-5	-5	-5
	Histoire 3	19	19	19	11	11
	Histoire 4	35	35	35	-2	-2
	Histoire 5	35	35	35	35	35
	Histoire 6	19	19	5	5	5
	Histoire 7	18	18	-6	-6	-6
	Histoire 8	24	7	-2	-5	18
	Histoire 9	25	25	12	17	12
	Histoire 10	25	25	25	25	25
	Histoire 11	12	12	12	12	12
	Histoire 12	25	25	25	25	25
	Histoire 13	25	25	25	25	25
Refactoring			0	-10	-14	0
		Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
		330	247	174	127	159

Légende couleur
Histoire choisie pour l’it
Histoire non choisie pour l’it
Histoire finie

			73

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 1		Histoire 2		Histoire 8		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10		23-02-2021	0	30,00	30	33,00	33	10,00	10	73,00	73
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3		24-02-2021	1	27,86	30	30,64	29	9,29	10	67,79	69
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15		25-02-2021	2	25,71	30	28,29	25	8,57	10	62,57	65
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2		26-02-2021	3	23,57	25	25,93	21	7,86	10	57,36	56
Total			26	30		27-02-2021	4	21,43	23	23,57	17	7,14	7	52,14	47
				28-02-2021	5	19,29	10	21,21	15	6,43	4	46,93	29
				01-03-2021	6	17,14	20	18,86	11	5,71	1	41,71	32
HISTOIRE 2					02-03-2021	7	15,00	20	16,50	9	5,00	0	36,50	29
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		03-03-2021	8	12,86	20	14,14	6	4,29	0	31,29	26
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12		04-03-2021	9	10,71	19	11,79	2	3,57	0	26,07	21
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2		05-03-2021	10	8,57	15	9,43	0	2,86	0	20,86	15
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7		06-03-2021	11	6,43	11	7,07	0	2,14	0	15,64	11
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10		07-03-2021	12	4,29	8	4,71	0	1,43	0	10,43	8
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2		08-03-2021	13	2,14	7	2,36	0	0,71	0	5,21	7
Total			40	33		09-03-2021	14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Date début/fin des tâches	/	/	0	0
Séléction de dates via interface calendrier	/	/	0	0
Date début/fin des projets	/	/	0	0
Priorité des tâches en fonction du temps	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création de calendrier (graphiquement)	/	/	0	0
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	/	/	0	0
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	/	/	0	0
Afficher la date de début et fin d'une tâche	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0	0
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	/	/	0	0
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	/	/	0	0
Tâches et sous-projets sont partagées	/	/	0	0
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	/	/	0	0
Tâches assignées doivent être visibles	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	/	/	0	0
Importer un projet ayant été exporté	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	15	5
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	2	3
Exporter les statistiques	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	0	2
Total			17	10

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Chaque utilisateur dispose d'une quantité d'espace disque définie par l'administrateur	/	/	0	0
L'espace peut être étendu grâce à l'aide de services de stockage cloud	/	/	0	0
Possibilité d'exporter ses projets vers le service web désiré ainsi qu'importer des fichiers de celui-ci	/	/	0	0
L'exportation/importation peut s'effectuée jusqu'à plusieurs fichiers à la fois	/	/	0	0
signaler si un fichier déjà présent dans le système est en train d'être téléchargé par l'utilisateur.	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0	0
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0	0
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0	0
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0	0
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0	0
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0	0
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0	0

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0	0
Total			0	0

## IT2
HISTOIRE 1					Points restants
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés					Histoire 6		Histoire 7		Histoire 9		Total
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10					Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3					09-03-2021	0	19,00	19	18,00	18	25,00	25	62,00	62
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15					10-03-2021	1	18,10	19	17,14	18	23,81	25	59,05	62
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2					11-03-2021	2	17,19	19	16,29	18	22,62	25	56,10	62
Total			26	30					12-03-2021	3	16,29	19	15,43	18	21,43	25	53,14	62
				13-03-2021	4	15,38	19	14,57	18	20,24	25	50,19	62
				14-03-2021	5	14,48	19	13,71	18	19,05	25	47,24	62
HISTOIRE 2					15-03-2021	6	13,57	19	12,86	18	17,86	25	44,29	62
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés					16-03-2021	7	12,67	19	12,00	18	16,67	25	41,33	62
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12					17-03-2021	8	11,76	19	11,14	18	15,48	25	38,38	62
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2					18-03-2021	9	10,86	19	10,29	18	14,29	17	35,43	54
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7					19-03-2021	10	9,95	19	9,43	18	13,10	17	32,48	54
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10					20-03-2021	11	9,05	19	8,57	16	11,90	15	29,52	50
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2	TÂCHES EN PLUS 2					21-03-2021	12	8,14	19	7,71	14	10,71	13	26,57	46
Tags colorés	DE SANTOS Luca	DEKEYSER Chloe	3	5	Tags colorés			Luca	Chloé	3	5	22-03-2021	13	7,24	16	6,86	12	9,52	13	23,62	41
Total			43	38	Total					3	5	23-03-2021	14	6,33	12,5	6,00	8	8,33	11	20,67	31,5
				24-03-2021	15	5,43	8,5	5,14	0	7,14	9	17,71	17,5
				25-03-2021	16	4,52	0	4,29	0	5,95	9	14,76	9
HISTOIRE 3					26-03-2021	17	3,62	0	3,43	0	4,76	5	11,81	5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés					27-03-2021	18	2,71	0	2,57	0	3,57	5	8,86	5
Date début/fin des tâches	/	/	0					28-03-2021	19	1,81	0	1,71	0	2,38	5	5,90	5
Séléction de dates via interface calendrier	/	/	0					29-03-2021	20	0,90	0	0,86	0	1,19	0	2,95	0
Date début/fin des projets	/	/	0					30-03-2021	21	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Priorité des tâches en fonction du temps	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création de calendrier (graphiquement)	/	/	0
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	/	/	0
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	/	/	0
Afficher la date de début et fin d'une tâche	/	/	0
Penser à tout type d’utilisateur	/	/	0
Types d’affichage (mois, semaine)	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	Chloé	Luca	4	7
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	Chloé	Luca	1	1
Tâches et sous-projets sont partagées	Chloé	Luca	1	1
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	Chloé	Luca	6	4
Tâches assignées doivent être visibles	Chloé	Luca	2	6
Lier les rappels avec les collaborateurs	Chloé	Luca	0	5
Total			14	19

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	HODAIBI Yassine	DEBILDE Jean-Jacques	10	14
Importer un projet ayant été exporté	DEBILDE Jean-Jacques	HODAIBI Yassine	14	4
Total			24	18

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	15	5
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	2	3
Exporter les statistiques (json)	Diego	Aline	4	1
Exporter les statistiques (csv)	DESMET Aline	Diego	2	1	TÂCHES EN PLUS 8
Nouveau design	Diego	DESMET Aline	3	10	Nouveau design			Diego	Aline	3	10
Total			26	20	Total					3	10

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Elements de l'inteface	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	3
Chaque utilisateur dispose d'une quantité d'espace disque définie par l'administrateur	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	5
L'espace peut être étendu grâce à l'aide de services de stockage cloud	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	5	10
Possibilité d'exporter ses projets vers le service web désiré ainsi qu'importer des fichiers de celui-ci	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	2
L'exportation/importation peut s'effectuée jusqu'à plusieurs fichiers à la fois	/	/	0	7
Gestion d'erreurs	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2
signaler si un fichier déjà présent dans le système est en train d'être téléchargé par l'utilisateur.	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	1
Total			13	25

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0
Total			0	0

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire 3		Histoire 4		Histoire 8		Histoire 9		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10		30-03-2021	0	19,00	19	35,00	35	3,00	3	9,00	8	66,00	65
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3		31-03-2021	1	18,30	19	33,70	35	2,89	3	8,67	8	63,56	65
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15		01-04-2021	2	17,59	19	32,41	35	2,78	3	8,33	8	61,11	65
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2		02-04-2021	3	16,89	19	31,11	35	2,67	3	8,00	8	58,67	65
Total			26	30		03-04-2021	4	16,19	19	29,81	35	2,56	3	7,67	8	56,22	65
				04-04-2021	5	15,48	19	28,52	35	2,44	3	7,33	8	53,78	65
				05-04-2021	6	14,78	19	27,22	35	2,33	3	7,00	8	51,33	65
HISTOIRE 2					06-04-2021	7	14,07	19	25,93	35	2,22	3	6,67	8	48,89	65
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		07-04-2021	8	13,37	19	24,63	35	2,11	3	6,33	8	46,44	65
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12		08-04-2021	9	12,67	19	23,33	32	2,00	3	6,00	8	44,00	62
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2		09-04-2021	10	11,96	19	22,04	29	1,89	3	5,67	8	41,56	59
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7		10-04-2021	11	11,26	19	20,74	27	1,78	3	5,33	8	39,11	57
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10		11-04-2021	12	10,56	19	19,44	27	1,67	3	5,00	8	36,67	57
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2		12-04-2021	13	9,85	14	18,15	22	1,56	0	4,67	8	34,22	44
Tags colorés	DE SANTOS Luca	DEKEYSER Chloe	3	5		13-04-2021	14	9,15	11	16,85	18	1,44	0	4,33	8	31,78	37
Total			43	38		14-04-2021	15	8,44	0	15,56	11	1,33	0	4,00	8	29,33	43
				15-04-2021	16	7,74	0	14,26	8	1,22	0	3,67	8	26,89	40
				16-04-2021	17	7,04	0	12,96	5	1,11	0	3,33	8	24,44	37
HISTOIRE 3					17-04-2021	18	6,33	0	11,67	2	1,00	0	3,00	8	22,00	35
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		18-04-2021	19	5,63	0	10,37	0	0,89	0	2,67	8	19,56	35
Date début/fin des tâches	Luca	Chloé	2	1		19-04-2021	20	4,93	0	9,07	0	0,78	0	2,33	8	17,11	30
Sélection de dates via interface calendrier	Luca	Chloé	3	10		20-04-2021	21	4,22	0	7,78	0	0,67	0	2,00	8	14,67	26
Date début/fin des projets	Luca	Chloé	2	2		21-04-2021	22	3,52	0	6,48	0	0,56	0	1,67	8	12,22	19
Priorité des tâches en fonction du temps	Luca	Chloé	1	6		22-04-2021	23	2,81	0	5,19	0	0,44	0	1,33	8	9,78	16
Total			8	19		23-04-2021	24	2,11	0	3,89	0	0,33	0	1,00	6	7,33	11
				24-04-2021	25	1,41	0	2,59	0	0,22	0	0,67	6	4,89	8
HISTOIRE 4					25-04-2021	26	0,70	0	1,30	0	0,11	0	0,33	2	2,44	2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		26-04-2021	27	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Création de calendrier (graphiquement)	Luca	Diego	22	20
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	Luca	Diego	7	4
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	Luca	Diego	3	2
Afficher la date de début et fin d'une tâche	Luca	Diego	2	5
Penser à tout type d’utilisateur	Luca	Diego	1	1
Types d’affichage (mois, semaine)	Luca	Diego	2	3
Total			37	35

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	Chloé	Luca	4	7
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	Chloé	Luca	1	1
Tâches et sous-projets sont partagées	Chloé	Luca	1	1
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	Chloé	Luca	6	4
Tâches assignées doivent être visibles	Chloé	Luca	2	6
Lier les rappels avec les collaborateurs	Chloé	Luca	0	5
Total			14	19

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	HODAIBI Yassine	DEBILDE Jean-Jacques	10	4
Importer un projet ayant été exporté	DEBILDE Jean-Jacques	HODAIBI Yassine	14	4
Total			24	8

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	15	5
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	2	3
Exporter les statistiques (json)	Diego	Aline	4	1
Exporter les statistiques (csv)	DESMET Aline	Diego	2	1	TACHE EN PLUS 8
Design "dashboard"	Diego	Aline	5	2	Design "dashboard"			Diego	Aline	5	2
Exporter les statistiques générales	Diego	Aline	1	1	Exporter les statistiques générales			Diego	Aline	1	1
Total			29	13	Total					6	3

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration DropBox	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	1	0
Exportation/Importation multiple	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	2
Intégration GoogleDrive	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	1	2
Tests	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	1	1
Eléments de l'interface	EL MIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	3	4
Total			8	9

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0
Total			0	0

REFACTORING
Tâches	Pilote		Points réels	Points estimés
REFACTORING général	Aline,Hamza,Luca,Diego,Jean-Jacques,Yassine		21	7

Total			21	7

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Interface de connexion	BENITEZ ALBERDI Diego	DEKEYSER Chloe	13	10		06-03-2018	0	0	35	30	35	30	70
Conditions d'utilisation	DESMET Aline	HODAIBI Yassine	8	3		07-03-2018	1	0	33	25	30	25	63
Base de données utilisateurs	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	4	15		08-03-2018	2	0	28	22	31	22	59
Validation de données de connexion	EL MIRI Hamza	DEBILDE Jean-Jacques	1	2		09-03-2018	3	0	25	25	26	25	51
Total			26	30		10-03-2018	4	0	12	10	12	10	24
				11-03-2018	5	0	10	5	7	5	17
				12-03-2018	6	0	5	0	2	0	7
HISTOIRE 2					13-03-2018	7	0	0	0	0	0	0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		7
Création de projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	20	12
Création de sous-projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	4	2
Ajout de tâches aux projets	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	7
Mode édition	BENITEZ ALBERDI DIEGO	DEKEYSER Chloe	10	10
Suppression de projet	DE SANTOS Luca	LUCI Horatiu, GJINI Johan	3	2
Tags colorés	DE SANTOS Luca	DEKEYSER Chloe	3	5
Total			43	38

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Date début/fin des tâches	Luca	Chloé	2	1
Sélection de dates via interface calendrier	Luca	Chloé	3	10
Date début/fin des projets	Luca	Chloé	2	2
Priorité des tâches en fonction du temps	Luca	Chloé	1	6
Total			8	19

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Création de calendrier (graphiquement)	Luca	Diego	22	20
Associer des couleurs aux projets via le calendrier	Luca	Diego	7	4
Relier les tâches aux projets par leur nom et couleur	Luca	Diego	3	2
Afficher la date de début et fin d'une tâche	Luca	Diego	2	5
Penser à tout type d’utilisateur	Luca	Diego	1	1
Types d’affichage (mois, semaine)	Luca	Diego	2	3
Total			37	35

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Suivi de l'évolution d'un projet: ajout / supression de fichiers / commit/ revert / merge / diff	/	/	0
	/	/
	/	/
Menu pour la gestion	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de collaborateurs à un projet	Chloé	Luca	4	7
Collaborateurs peuvent modifier/supprimer le projet don’t ils font partie	Chloé	Luca	1	1
Tâches et sous-projets sont partagées	Chloé	Luca	1	1
Possibilité d'assigner des tâches aux collaboraateurs	Chloé	Luca	6	4
Tâches assignées doivent être visibles	Chloé	Luca	2	6
Lier les rappels avec les collaborateurs	Chloé	Luca	0	5
Total			14	19

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Exporter un fichier compressé	HODAIBI Yassine	DEBILDE Jean-Jacques	10	4
Importer un projet ayant été exporté	DEBILDE Jean-Jacques	HODAIBI Yassine	14	4
Total			24	8

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Visualisation des statistiques pour l'utilisateur + Interface	DESMET Aline	Diego	5	2
Visualiser les métriques pour un projet ou l'ensemble	DESMET Aline	Diego	1	1
Exporter les statistiques	Diego	DESMET Aline	0	0
Total			6	3

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Elements de l'inteface	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	3
Chaque utilisateur dispose d'une quantité d'espace disque définie par l'administrateur	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	5
L'espace peut être étendu grâce à l'aide de services de stockage cloud	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	5	10
Possibilité d'exporter ses projets vers le service web désiré ainsi qu'importer des fichiers de celui-ci	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	2
L'exportation/importation peut s'effectuée jusqu'à plusieurs fichiers à la fois	/	/	0	7
Gestion d'erreurs	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2
signaler si un fichier déjà présent dans le système est en train d'être téléchargé par l'utilisateur.	ELMIRI Hamza	GJINI Johan, HORATIU Luci	2	1
Total			13	25

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration d'un système de rappels pour les projets et les tâches avec une date d'échéance	/	/	0
Présenter les rappels à l'utilisateur lors du démarrage de l'application	/	/	0
Possibilité de valider les rappels ou de les reporter	/	/	0
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Accès à une section d'aide 'informations et explications sur les fonctionnalités du programme)	/	/	0	7
Intégration d'un tutoriel qui pourrait être démarré à partir de la section 'informations'	/	/	0	5
Total			0	12

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Les données sauvegardées ne doivent pas être accesibles par des personnes tierces(confidentialité)	/	/	0	10
Protection par mot de passe pour les fichiers ou les exportation de projet.	/	/	0	10
Ne pouvoir ouvrir ou importer un fichier/un projet protégé que si le mo de passe entré est correcte	/	/	0	5
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Garantit que les données stockées dans l'application ne puissent pas être alétérées de façon fortuite,illicite ou malveillante.	/	/	0	15

Garantit l'absence de modifications non autorisées.	/	/	0	10
Total			0	25